Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2024

TITOLO DEL PROGETTO: Scuola in movimento: costruire il futuro attraverso lo Sport delle Bocce

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

E-20 Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione

DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

L’obiettivo generale del progetto è promuovere la diffusione della cultura dello sport e dell'attività fisica tra gli studenti delle scuole coinvolte nonché alle comunità locali interessate dal progetto, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'educazione sportiva, alla disponibilità di infrastrutture adeguate e all'inclusione di tutti i giovani, anche quelli con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati.

In rapporto al conseguimento dell’obiettivo generale il progetto, si propone di raggiungere tre obiettivi specifici volti a rispondere in maniera connessa e adeguata alle criticità espresse dal territorio:

1. Potenziare l'educazione sportiva per promuovere uno stile di vita attivo

2. Collaborare con le autorità locali e le organizzazioni del territorio per identificare e promuovere soluzioni innovative per migliorare l'accessibilità alle infrastrutture sportive

3. Promuovere l'inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Gli Operatori volontari di SCU collaboreranno con tutti i professionisti dell’Ente, nonché con le figure tecniche messe a disposizione dai partner di progetto. In particolare, le attività degli Operatori Volontari, saranno le medesime per ogni sede di attuazione di progetto individuata.

Attraverso le attività legate agli Obiettivi specifici ed il ruolo di supporto assunto dagli Operatori Volontari, verranno definite le competenze trasversali necessarie per lo sviluppo della completa realizzazione personale, per la promozione dei principi della cittadinanza attiva, e la crescita del senso di coesione sociale.

Per realizzare gli obiettivi specifici dal progetto, gli enti co-progettanti hanno definito le seguenti attività, che saranno le stesse per tutte le sedi progettuali, salvo specifiche riportate in tabella.

| OBIETTIVO SPECIFICO 1 |  |
| --- | --- |
| Potenziare l'educazione sportiva per promuovere uno stile di vita attivo |  |
| ATTIVITÀ | DESCRIZIONE |
| 1.1 – Attività sportive ed extracurriculari | Quest'attività si propone di implementare programmi sportivi mirati in tutti i contesti coinvolti, offrendo un sostegno operativo durante le attività sportive e extracurriculari. I volontari saranno fondamentali nell'assistere i facilitatori e gli educatori durante le lezioni, contribuendo alla gestione delle attività e supportando gli studenti nell'apprendimento delle competenze sportive. L'obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita attivo e sano attraverso l'organizzazione di varie attività sportive, incoraggiando la partecipazione degli studenti e favorire lo sviluppo delle loro capacità fisiche e sociali. Lo sviluppo di attività correlate alla promozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 arricchirà di contenuti valoriali le attività programmate. |
| 1.2 – Promozione di stili di vita sani e attivi e relativa formazione | Questa attività si concentrerà sull'organizzazione di eventi e iniziative per promuovere la pratica sportiva e l'adozione di uno stile di vita attivo, adattando le attività alle specifiche esigenze di ogni contesto coinvolto. I volontari avranno un ruolo fondamentale nell'organizzazione di workshop, seminari e altre iniziative educative volte a sensibilizzare la comunità locale sull'importanza dell'attività fisica e dei comportamenti salutari. L'obiettivo è quello di creare un ambiente che favorisca la partecipazione attiva e regolare alle attività sportive, incoraggiando gli studenti a adottare uno stile di vita sano e attivo. |
| 1.3 - Creazione di risorse educative e materiali informativi | Questa attività si propone di creare risorse educative e materiali informativi flessibili e adattabili, accessibili online per supportare l'implementazione dei programmi educativi. I volontari lavoreranno alla progettazione e alla realizzazione di manuali, tutorial video e altri strumenti didattici, progettati per essere facilmente personalizzabili e integrabili nell'ambiente di apprendimento di ogni contesto coinvolto. L'obiettivo è quello di fornire agli educatori e ai facilitatori le risorse pratiche necessarie per rendere le lezioni più coinvolgenti e stimolanti, incoraggiando gli studenti a partecipare attivamente alle attività sportive e promuovendo una cultura dello sport e del benessere, ispirandosi ai valori Olimpici e Paralimpici. |

| OBIETTIVO SPECIFICO 2 |  |
| --- | --- |
| Collaborare con le autorità e le organizzazioni del territorio per identificare e promuovere soluzioni innovative per migliorare l'accessibilità alle infrastrutture sportive |  |
| ATTIVITÀ | DESCRIZIONE |
| 2.1 - Analisi delle esigenze locali e di accessibilità alle strutture sportive (in coprogettazione con ANMIL) | Questa attività prevede il rilevamento della praticabilità delle strutture utilizzate, al fine di comprendere meglio le esigenze specifiche dei beneficiari delle attività in termini di accesso alle infrastrutture sportive locali. Verranno condotte indagini sul campo coinvolgendo attivamente le autorità locali, le organizzazioni sportive al fine di valutare l’accessibilità strutturale, tra cui l’assenza di fisico-strutturali, nella prospettiva della piena inclusione di tutti i destinatari delle attività. FIB e ANMIL collaboreranno alla raccolta di dati e feedback da parte delle parti interessate, coinvolgendo attivamente le autorità locali, le scuole e le organizzazioni sportive, attraverso interviste, sondaggi e focus group al fine di comprendere meglio le esigenze specifiche delle diverse comunità in termini di accesso alle infrastrutture sportive locali. |
| 2.2 – Sviluppo di piani d'azione | Questa attività coinvolgerà la definizione di strategie e interventi mirati per superare le barriere all'accesso alle infrastrutture sportive, ad esempio migliorando il trasporto pubblico verso gli impianti, implementando programmi di sussidi per le famiglie a basso reddito o promuovendo l'utilizzo condiviso delle strutture esistenti. Saranno sviluppati piani d'azione mirati per affrontare le sfide individuate e migliorare l'accessibilità alle infrastrutture sportive, adottando approcci innovativi e sostenibili in collaborazione con le autorità locali e le organizzazioni del territorio. |
| 2.3 – Promozione e diffusione delle buone pratiche (in coprogettazione con ANMIL) | Questa attività si concentrerà sulla comunicazione e divulgazione dei risultati ottenuti e delle soluzioni adottate, utilizzando canali di comunicazione locali e nazionali per aumentare la consapevolezza e l'interesse della comunità nei confronti delle iniziative per migliorare l'accesso allo sport. Si concentreranno sulla comunicazione e divulgazione dei risultati ottenuti e delle soluzioni adottate, utilizzando canali di comunicazione locali e nazionali per aumentare la consapevolezza e l'interesse della comunità, diffondendo le buone pratiche e le soluzioni innovative sviluppate attraverso campagne di sensibilizzazione e eventi pubblici, coinvolgendo attivamente la comunità locale e incoraggiando la partecipazione attiva e il sostegno per le iniziative volte a migliorare l'accessibilità alle infrastrutture sportive. FIB e ANMIL collaboreranno per promuovere le attività di comunicazione ed informazione sul territorio di intervento, mirate a coinvolgere attivamente la cittadinanza locale sul tema dell’accessibilità alle pratiche sportive. Entrambi gli enti contribuiranno alla diffusione dei risultati progettuali, con ANMIL che fornirà uno spazio di divulgazione attraverso la Web Radio ANMIL e degli altri canali social. |

| OBIETTIVO SPECIFICO 3 |  |
| --- | --- |
| Promuovere l'inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti |  |
| ATTIVITÀ | DESCRIZIONE |
| 3.1 – Sensibilizzazione e formazione (in coprogettazione con ANMIL) | Questa attività mira a sensibilizzare la comunità scolastica sull'importanza dell'inclusione nello sport e a fornire strumenti pratici e risorse educative per promuovere una cultura inclusiva all'interno delle scuole. Verranno organizzati workshop e seminari di sensibilizzazione sulla tematica dell'inclusione e dell'importanza della partecipazione sportiva per tutti gli studenti, coinvolgendo insegnanti, genitori e studenti stessi. FIB e ANMIL collaboreranno per sensibilizzare la comunità sulla tematica dell'inclusione attraverso attività di formazione e campagne di sensibilizzazione. Insieme, organizzeranno workshop, seminari e incontri informativi rivolti a insegnanti, studenti e genitori al fine di promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione nelle scuole e nella società. FIB fornirà expertise nel campo dello sport adattato e condividerà le migliori pratiche, mentre ANMIL offrirà il suo know-how nell'ambito della disabilità per garantire una formazione completa e inclusiva. |
| 3.2 – Creazione di programmi sportivi adattati per studenti con disabilità o esigenze speciali (in coprogettazione con ANMIL) | Questa attività prevede la progettazione e l'implementazione di programmi sportivi inclusivi che tengano conto delle diverse abilità e necessità degli studenti, garantendo che tutti abbiano la possibilità di partecipare attivamente e beneficiare dell'esperienza sportiva. Verranno sviluppati programmi sportivi adattati per studenti con disabilità o esigenze speciali, in collaborazione con esperti del settore e associazioni locali, al fine di garantire opportunità di partecipazione equa e accessibile per tutti. Insieme, FIB e ANMIL svilupperanno programmi sportivi adattati su misura per gli studenti con disabilità o esigenze speciali. FIB metterà a disposizione la sua competenza nel settore delle bocce per adattare le attività sportive in modo inclusivo e accessibile a tutti. ANMIL contribuirà con la sua esperienza nel supporto alle persone con disabilità, aiutando a identificare le esigenze specifiche degli studenti e fornendo il necessario sostegno psicologico e sociale durante le attività sportive. L'obiettivo comune sarà quello di promuovere l'autonomia, la fiducia e il benessere degli studenti attraverso lo sport. |
| 3.3 – Monitoraggio e valutazione dei programmi d’inclusione (in coprogettazione con ANMIL) | Questa attività si concentrerà sul raccogliere dati e feedback sulle iniziative di inclusione sportiva in corso, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia nel promuovere la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli studenti. I risultati ottenuti saranno utilizzati per adattare e ottimizzare i programmi esistenti. Il monitoraggio valuta costantemente l'efficacia dei programmi di inclusione sportiva attraverso indicatori chiave di performance e feedback dalla comunità scolastica, al fine di apportare eventuali correzioni e miglioramenti. FIB e ANMIL lavoreranno insieme per monitorare e valutare l'efficacia dei programmi d'inclusione sportiva. Collaboreranno nella raccolta e nell'analisi dei dati relativi alla partecipazione degli studenti, al loro benessere e ai risultati ottenuti. FIB fornirà supporto nell'identificare gli indicatori di successo legati alle attività sportive, mentre ANMIL utilizzerà la sua competenza nell'ambito della disabilità per valutare l'impatto psicologico e sociale dei programmi. L'obiettivo sarà quello di garantire un costante miglioramento delle iniziative di inclusione attraverso un processo di monitoraggio continuo e una valutazione basata sull'evidenza. |

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

71 posti disponibili Senza Vitto e Alloggio articolati nel seguente modo:

1 posto per ciascuna sede di svolgimento eccetto 2 posti disponibili per le sedi di Bergamo, Bologna, Cuneo, Genova, Milano, Roma (Centro Tecnico Federale – Ufficio Segreteria 1), Roma (Sede Nazionale – Ufficio Presidenza 1), Torino, Venezia, Viterbo, Friuli-Venezia Giulia, Modena, Molise (Comitato Regionale), Campobasso, Frosinone, Puglia, Terni, Trapani, Cosenza, Benevento, Teramo, Macerata, Ancona, Roma (Centro Tecnico Federale – Ufficio Tecnico 1), Sardegna, Catanzaro, Roma (Sede Nazionale – Ufficio Segreteria 1), Campania, Salerno (Comitato Provinciale Salerno 1), Casa Famiglia Casa Perez. In particolare, 3 posti disponibili per le sedi di Catanzaro, Cosenza, Roma (Sede Nazionale – Ufficio Segreteria 1) e Trapani, e 4 posti disponibili per la sede di Salerno (Comitato Provinciale Salerno 1).

| Codice Sede | Ente | Indirizzo | Comune | Operatori Volontari totali | Riservati GMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197849 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Molise | VIA GIOSUE' CARDUCCI | CAMPOBASSO | 1 | 0 |
| 197873 | Federazione Italiana Bocce – Sede di Campobasso | Via Insorti d'Ungheria | CAMPOBASSO | 1 | 0 |
| 197880 | Federazione Italiana Bocce – Sede di Cremona | PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA | CREMONA | 1 | 0 |
| 197911 | Federazione Italiana Bocce – Sede di Viterbo | Via dei Monti Cimini | VITERBO | 1 | 0 |
| 225507 | Comitato Delegato Imperia | VIA GARESSIO | IMPERIA | 1 | 0 |
| 225570 | Comitato Delegato Ancona | S.S. Cameranense | ANCONA | 1 | 0 |
| 224675 | Comitato Delegato Benevento | VIA SANTA COLOMBA | BENEVENTO | 1 | 1 |
| 197805 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Bergamo 1 | Via Fossoli | BERGAMO | 2 | 0 |
| 197807 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Bologna | VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 | BOLOGNA | 2 | 0 |
| 197861 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Toscana 1 | Via Irlanda | FIRENZE | 2 | 0 |
| 197818 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Genova | VIA IPPOLITO D'ASTE | GENOVA | 2 | 0 |
| 197819 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Milano 1 | Via Giovanni Battista Piranesi | MILANO | 2 | 0 |
| 197803 | Federazione Italiana Bocce – Centro tecnico Federale – Ufficio tecnico 1 | Via del Pianeta Mercurio | ROMA | 2 | 0 |
| 197920 | Federazione Italiana Bocce – Sede Nazionale – Ufficio segreteria 1 | Via Vitorchiano | ROMA | 2 | 0 |
| 197830 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Torino | Corso Principe Eugenio | TORINO | 2 | 0 |
| 197834 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Venezia | Via del Gazzato | VENEZIA | 2 | 0 |
| 225496 | Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia | Piazzale Repubblica Argentina | UDINE | 2 | 0 |
| 197856 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Sardegna | Via San Giuliano | CAGLIARI | 2 | 0 |
| 197813 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Catanzaro | Via Indipendenza | CATANZARO | 2 | 1 |
| 197814 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Cuneo | Via Antonio Stoppani | CUNEO | 2 | 1 |
| 197817 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Frosinone | Via Fratelli Rosselli | FROSINONE | 2 | 1 |
| 197891 | Federazione Italiana Bocce – Sede di Nuoro | Via Veneto | NUORO | 2 | 1 |
| 197904 | Federazione Italiana Bocce – Sede di Terni | Corso del Popolo | TERNI | 2 | 1 |
| 197905 | Federazione Italiana Bocce – Sede di Trapani | Via Giovanni Verga | TRAPANI | 2 | 1 |
| 224673 | Comitato Regionale Basilicata | Via Gandhi | POTENZA | 2 | 1 |
| 225242 | Comitato Regionale Abruzzo | PIAZZA MARCO POLO | ROSETO DEGLI ABRUZZI | 2 | 1 |
| 225508 | Comitato Delegato Teramo | Via Porta Carrese | TERAMO | 2 | 1 |
| 225511 | Comitato Provinciale Modena | VIALE DELLO SPORT | MODENA | 2 | 1 |
| 225557 | Comitato Provinciale Macerata | VIA DOMENICO ANNIBALI | MACERATA | 2 | 1 |
| 197801 | Federazione Italiana Bocce – Centro tecnico Federale – Ufficio segreteria 1 | Via del Pianeta Mercurio | ROMA | 3 | 0 |
| 197916 | Federazione Italiana Bocce – Sede Nazionale – Ufficio presidenza 1 | Via Vitorchiano | ROMA | 3 | 0 |
| 197855 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Puglia | Via Carluccio Vito | LECCE | 3 | 1 |
| 224674 | Comitato Provinciale Cosenza | PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA | COSENZA | 3 | 1 |
| 225240 | Comitato Regionale Campania | Via Alcide de Gasperi | PALMA CAMPANIA | 3 | 1 |
| 197827 | Federazione Italiana Bocce – Comitato Provinciale Salerno 1 | VIALE SALVO D'ACQUISTO | SALERNO | 4 | 2 |
| 213795 | Anmil DG | VIA ADOLFO RAVA' | ROMA | 1 | 0 |

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Le 25 ore di servizio saranno distribuite su 5 giorni a settimana per un monte ore annuale di 1145 ore.

Agli operatori volontari sarà richiesta anche disponibilità agli spostamenti ed a orari di impiego che comprendano saltuariamente i fine settimana.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:

L’attestazione specifica di certificazione delle competenze è rilasciato da Associazione Centro Studi Opera don Calabria. Dal 2° monitoraggio trimestrale e precisamente al sesto mese di servizio, si realizza l’incontro di consegna, presentazione, lavoro e consapevolizzazione dell’allegato 1 del Sistema di Certificazione così come è stato presentato, ossia la Scheda Up & Down “Le mie competenze sociali e civiche”. Al nono mese, cioè al 3° Monitoraggio, vi sarà il secondo step relativo all’attestazione delle competenze trasversali ed infine, al dodicesimo mese, cioè alla conclusione del progetto, ossia al 4° monitoraggio progettuale, si conclude il percorso con la consegna della Plus Bag ossia la valigia delle competenze sociali e di cittadinanza acquisite durante l’intero anno di servizio e la conseguente attestazione specifica finale come da accreditamento realizzato.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

L’ente ha predisposto un sistema di selezione per i progetti di Servizio Civile basato su tre principali criteri di valutazione: la valutazione dei titoli, la valutazione delle esperienze pregresse e il colloquio. Il punteggio totale ottenibile è di 100 punti, suddivisi come segue:

- Valutazione dei titoli (max 20 punti): Vengono considerati i titoli di studio, master, dottorati, specializzazioni, titoli professionali e altre conoscenze certificabili.

- Esperienze pregresse (max 30 punti): Si valutano esperienze lavorative, di volontariato o stage presso enti o nello stesso settore del progetto.

- Colloquio (max 50 punti): Vengono valutati la conoscenza e la condivisione delle finalità del Servizio Civile, la motivazione, le competenze comunicative, e la predisposizione al problem solving.

Per essere idonei a partecipare ai progetti, i candidati devono ottenere almeno 20 punti sui 50 disponibili per il colloquio. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito dell'ente.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione generale si svolgerà presso una delle sedi FIB.

Ci si riserva tuttavia di realizzare on line fino al 50% del monte ore di formazione generale, compresa sia la modalità di formazione sincrona che asincrona

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione specifica potrà essere realizzata presso la sede di attuazione del progetto.

Saranno usate le metodologie della formazione frontale e delle dinamiche frontali, in particolare combinandole nella seguente proporzione:

•	50% del monte di formazione frontale

•	50% di dinamiche non formali

Ci si riserva di realizzare on line fino al 30% del monte ore di formazione specifica, compresa sia la modalità di formazione sincrona che asincrona.

Moduli formativi e Contenuti formativi

Modulo I: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (10 ore) - Corso curriculare su tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 del 2008 con rilascio di un attestato - Normativa e misure per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modulo II: Conoscenza dell'Ente e mission (5 ore) - Modalità di organizzazione del servizio, le modalità specifiche di erogazione del servizio e quindi le attività svolte dagli operatori volontari; - In questa fase, caratterizzata dalla conoscenza dei volontari in SCU, si farà una breve presentazione della struttura e delle figure professionali dell’ente, della rete territoriale e verrà quindi presentato il progetto

Modulo III: Educare attraverso lo Sport (6 ore) - Attività di movimento come occasione di creatività, investimento emotivo, autonomia, crescita dell’autostima, iniziativa, consapevolezza di sé - Definizioni: Sport, educazione fisica e svago motorio nel tempo libero - I valori dello sport come educatore (capacità di saper perdere, correttezza del proprio comportamento, il rispetto delle regole e dell'avversario) vs fenomeni di devianza (il ricorso a mezzi illeciti pur di vincere, faziosità)

Modulo IV: Lo Sport e l’Agenda 2030 (10 ore) - Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030 - I valori dello sport: comprensione, integrazione e dialogo, non discriminazione - Legami tra Sport e Agenda 2030: la sostenibilità degli eventi sportivi

Modulo V: I laboratori educativi sportivi nelle scuole e nei centri sportivi (4 ore) - Educazione fisica e sport tra i più importanti strumenti di integrazione sociale - Legame tra salute e educazione fisica nelle scuole - Normativa: Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del MUR; Piano Nazionale per lo Sport Giovanile e di Alfabetizzazione Motoria del CONI Seguiranno interventi e storytelling degli atleti del Club Giovani Azzurri: Laura Picchio, Martina Zurigo e Ginevra Cannuli

Modulo VI – I giovani e lo sport: dagli stili di vita alle opportunità lavorative, lo sviluppo dei soft skills (8 ore) - L’educazione fisica come promotrice di abilità motorie, sociali, cognitive, culturali ed espressive - il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva - il gioco, lo sport, le regole e il fair play - salute, benessere, prevenzione e sicurezza: adottare stili di vita sani, attivi - assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita - acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico - la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive - relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: assumere comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed utilizzando strumentazione tecnologica e multimediale

Modulo VII – L’organizzazione sportiva in Italia (5 ore) Così suddiviso: Organizzazione Sportiva e attività paralimpica - Organizzazione sportiva in Italia. - Coni e Cip: le Organizzazioni sportive nazionali. - L’attività paralimpica. - Strategie politiche FIB: i progetti del Servizio Civile Universale; il ruolo dei volontari e degli OLP nel contesto sportivo; il rapporto con le ASD e i loro dirigenti e tecnici Lo sviluppo dell’attività paralimpica - La Boccia - Le classificazioni funzionali dell’ICP. Le specialità della FIB nell’ambito dell’attività paralimpica Presentazione della boccia e descrizione dei principali aspetti del gioco evidenziando similitudini e differenze con gli sport similari

Modulo VIII – Lo sport contro le discriminazioni: conoscenza del mondo della disabilità e delle altre fragilità sociali (10 ore) - Il paralimpismo: cenni storici e valori (2 ore) - Aspetti psicologici generali nel rapporto assistente – atleta paralimpico (2 ore) - Conoscenza delle disabilità nel gioco delle bocce (dir, boccia, sitting e standing) (4 ore) - La boccia paralimpica (2 ore)

Modulo IX – Comunicazione e competenze trasversali (6 ore) Così suddiviso: Empowerment - interiorizzare e sviluppare il self empowerment; - costruire l’empowered work group - stimolare uno stile di leadership empowering - Leadership & People Management, Teamwork e Team Building Comunicazione efficace - Come comunicare efficacemente - Significato di comunicazione - Le tecniche di comunicazione efficace anche per le persone delle fasce fragili - L’uso didattico della comunicazione: spiegare, dimostrare, correggere - Stili e strategie di insegnamento Problem-Solving - supportare le proprie capacità di decision-making - acquisire nuove tecniche di pensiero creativo - gestire creativamente situazioni potenzialmente tensive - affrontare creativamente i conflitti

Modulo X: I valori dello Sport Olimpici e Paralimpici - Sensibilizzazione e promozione della cultura antidiscriminatoria dello sport come veicolo di inclusione per formatori (8 ore) La formazione sarà arricchita dalla presenza dei testimonial sportivi che hanno partecipato al torneo di qualificazione paralimpica: Mirco Garavaglia, Giulia Marchisio, Gabriele Zendron (vinto l’oro nell’individuale al torneo internazionale di Zagabria) Così suddiviso: Introduzione alla cultura antidiscriminatoria nello sport (2 ore) - Concetti chiave: inclusione, diversità, equità e antidiscriminazione - Importanza dello sport come veicolo di inclusione sociale - Ruolo dei formatori nell'educare gli altri sulla cultura antidiscriminatoria Analisi delle forme di discriminazione nello sport (2 ore) - Tipologie di discriminazione presenti nello sport: genere, razza, religione, orientamento sessuale, disabilità, status socioeconomico, etc - Effetti negativi della discriminazione sulla partecipazione e l'esperienza sportiva - Identificazione di situazioni discriminatorie e strategie per affrontarle I valori Olimpici e Paralimpici (2 ore) - L'ispirazione dei valori olimpici e paralimpici nel contesto educativo - Ruolo degli atleti olimpici e paralimpici come modelli positivi e fonti di motivazione - Utilizzo di storie di successo e testimonianze personali per promuovere l'inclusione e la diversità nello sport Implementazione pratica della cultura antidiscriminatoria nello sport (2 ore) - Sviluppo di strategie concrete per promuovere l'inclusione e prevenire la discriminazione nello sport - Collaborazione con le comunità locali e le organizzazioni sportive per creare ambienti sportivi inclusivi - Discussione di casi studio e scenari pratici per applicare le conoscenze acquisite

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO

Insieme nello Sport: abbattere differenze e costruire nuove generazioni

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti Obiettivo 5 Agenda 2030 Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze Obiettivo 10 Agenda 2030 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

L. Diffusione della cultura dello sport e promozione dell'attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone favorendo l'integrazione sociale

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Il progetto prevede la partecipazione di numero 18 giovani con minore opportunità (difficoltà economica), certificata tramite Modello ISEE.

Nessuna assicurazione prevista. Si è valutato infatti che l’impiego di operatori volontari con difficoltà economiche non comporti rischi particolari e specifici che non siano coperti dall’assicurazione standard prevista per tutti gli operatori volontari.

Il programma al quale il presente progetto è collegato prevede una ampia campagna informativa finalizzata a promuovere un'ampia partecipazione dei giovani al bando per i volontari.

Particolare importanza potranno rivestire ad esempio gli sportelli di assistenza per la compilazione della domanda: qui, i giovani con minori opportunità potranno ottenere un accompagnamento nel decodificare le regole del bando, nell’ottenere lo SPID, e nel compilare la domanda on line.

Le seguenti misure di sostegno assicureranno agli operatori volontari con difficoltà economiche un supporto specifico ed un accompagnamento continuativo durante il loro percorso di servizio civile:

•	L’OLP assicurerà a questi operatori volontari un affiancamento per almeno 15 ore settimanali invece delle 10 previste dalle regole del SCU;

•	Nei primi tre mesi si prevede una riunione di monitoraggio tra operatore con minore opportunità e OLP per programmare il lavoro della settimana successiva e verificare quello svolto in quella precedente; a seconda della facilità di inserimento rilevata tramite il sistema di monitoraggio, tale riunione specifica potrà divenire bisettimanale a partire dal terzo mese;

•	Si è deciso di inserire il tutoraggio in tutti i progetti che prevedono posti riservati a giovani con basso reddito. In questo modo, gli operatori volontari con minore opportunità potranno beneficiare di un percorso specificatamente mirato al miglioramento della loro occupabilità e dunque ad un ingresso soddisfacente nel mercato del lavoro;

•	Altra scelta strategica è stata quella di creare un gruppo di lavoro nel quale i giovani con minori opportunità lavoreranno a stretto contatto con altri operatori volontari (e con il più ampio gruppo di lavoro).

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Gli operatori volontari in servizio civile, dal 10° al 12° mese della loro attività, saranno coinvolti in un programma di orientamento al lavoro, a cura di Knowledge of Society srls, composto da una prima fase di coaching collettivo, seguita da una seconda fase di colloqui individuali.

PRIMA FASE (20 ore) - Coaching collettivo e di servizio, gli operatori volontari saranno coinvolti in azione di tutoraggio di 20 ore durante la quale verranno trattati 5 moduli di orientamento. I moduli saranno ricchi di simulazioni, modalità laboratoriali e attività pratiche in modo che gli operatori volontari potranno sin da subito ricevere un feedback pratico e concreto sugli aspetti da migliorare. La durata di ciascun modulo è di 4 ore. SECONDA FASE (5 ore) Coaching personale moduli obbligatori della sessione collettiva, i giovani volontari saranno coinvolti in un percorso di 5 ore di competenze apprese e consolidate durante il SCU.

Ci si riserva di realizzare on line ed in modalità sincrona il 50% delle ore di tutoraggio.